План мероприятий

по подготовке объектов ЖКХ  к осенне-зимнему периоду

2011-2012 гг.  по  г. Канаш

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Всего | Запланиро-ванный объем | Срок выполнения | Финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести весенний и осенний осмотр жилого фонда | дом | 45 | 45 | 17.03.11г.-15.04.11г. 17.08.11г.-16.09.11г. |  |
| 2 | Выполнить работы по ревизии эл. хозяйства жилых домов | дом | 45 | 45 | Согласно графика ППР на 2011г. Январь- сентябрь | 579,74 |
| 3 | Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления с ревизией запорной арматуры и опрессовка. | дом | 41 | 41 | Согласно графика. 12.05.10г.-23.06.10г. | 206,34 |
| 4 | Ремонт подъездного отопления | подъезд | 6 | 6 | Июнь - сентябрь | 2,64 |
| 5 | Выполнить ремонт межпанельных швов в жилых домах | м.п. | 50 | 50 | Апрель- сентябрь | 10,85 |
| 6 | Выполнить текущий ремонт фасадов жилых домов | м.кв. | 2140 | 2140 | Апрель - сентябрь | 351,231 |
| 7 | Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий | м.кв. | 363 | 363 | май - сентябрь | 247,14 |
| 8 | Выполнить ремонт отмосток жилых домов | м.кв. | 235 | 235 | май - сентябрь | 105,75 |
| 9 | Выполнить работы по остеклению подъездных окон в жилых домах | м.кв. | 90 | 90 | май - сентябрь | 27,65 |
| 10 | Выполнить ремонт подъездов | подъезд | 18 | 18 | май – сентябрь | 476,35 |
| 11 | Выполнить ремонт дымоходов и вентканалов | шт | 18,5 | 18,5 | май - сентябрь | 21,76 |
| 12 | Ремонт водосточных труб | м.п. | 28 | 28 | Май - сентябрь | 23,845 |
| 13 | Текущий ремонт инженерных сетей с заменой запорной арматуры | м.п. | 1453 | 1453 | май - сентябрь | 1402,76 |
| 14 | Выполнить текущий ремонт кровель жилых домов | м.кв. | 4486 | 4486 | май - сентябрь | 2171 |
| 15 | Выполнить установку общедомовых приборов учета ХВС | шт | 22 | 22 | январь-декабрь | 136,09 |